Phần 1 – Phân tích 5 nhận định

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Chỉ PBI đạt DoD mới được tính Velocity. Các PBI Done có tổng \(5+5+3+2=15\) SP; PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên được tính 0 SP. | Báo cáo Velocity cao hơn thực tế, khiến đội dự báo sai năng lực Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 và ngày 2, SP còn lại đều là 21. Đường nằm ngang là tín hiệu để Developers trao đổi về công việc bị đình trệ hoặc làm dở quá nhiều. | Nếu không tìm nguyên nhân, công việc có thể tiếp tục bị ùn tắc và ảnh hưởng Sprint Goal. |
| BC3 | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 tăng lên 24 SP. Đường tăng phản ánh khối lượng công việc còn lại được đánh giá lại, không đủ căn cứ kết luận Developers làm việc chậm. | Đánh giá sai năng suất và đưa ra biện pháp không đúng nguyên nhân. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP. Không được tự sửa số liệu về 0 chỉ để Actual Line chạm Ideal Line; phải ghi nhận đúng khối lượng công việc thực tế. | Làm sai lệch báo cáo, che giấu công việc chưa hoàn thành và ảnh hưởng việc lập kế hoạch. |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. PBI chưa Done không tự động chuyển sang Sprint 5 và không được tính 2 SP còn lại. | Làm sai Velocity, che giấu rủi ro chất lượng và bỏ qua quyền ưu tiên lại của Product Owner. |

Phần 2 – Vá lỗi

1. Tính lại Velocity Sprint 4

Các PBI đạt DoD gồm:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP.

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP.

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP.

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP.

PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD nên tính 0 SP. PBI hiển thị mã khuyến mãi chưa làm cũng tính 0 SP.

2. Số SP còn lại đúng của ngày 10

Số liệu cuối cùng được ghi nhận là 11 SP, không phải 0 SP. Đội phải giữ nguyên số liệu thực tế, không điều chỉnh để khớp với Ideal Line.

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay

Developers cần hoàn tất Integration Test và các tiêu chí còn thiếu để PBI đạt DoD; trong Sprint hiện tại, PBI này vẫn được tính 0 SP. Sau Sprint, PBI chưa Done quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét thứ tự ưu tiên trước khi đưa vào Sprint tiếp theo.